## 各研修の準備リスト
働き方改革研修 やることリスト |  | チェック
⓪全体的な運営について（7月中旬に初回研修を迎える想定の全体準備案です。適宜前後させてください。）
いつ | やること
前年度末（３月） | 研修日程を決定し、総務課へ会議室使用許可申請書を提出する。（東館3F中会議室を推奨。準備が楽です。）
４月 | 主担当が各研修の概要や運営等について、研修資料※1とシナリオシート※2を用いて自身なりの理解を得る。分からないことは筒井主査・前任者へ確認する。準備期間。
５月初旬～５月中旬 | 研修日程を前年度の受講者※へ提示し、参加可否及び、関わり方の希望照会をする。（LｏGｏフォーム等） 関わり方…①研修の司会（当日２時間） ②事前の研修打合せ（開催5～10日前等に１時間） ③研修本番へのサポート参加（当日２時間） 回答を元にして、事前に研修資料を共有しておく。 希望照会の際に、セル2個下の日程も予め決めた状態で照会する案もあるが、他課で数か月先のスケジューラーを正確に管理している課は少なく、今はあいているが、結局その時を迎えた時は埋まりました。という経験をしたため、あえて分けています。方法については試行錯誤ください。
６月初旬 | 研修の参加者募集を掲示板に掲載する。初回募集の段階で、全7研修への参加受付をする。以降、各研修の実施前には、追加募集を行っていく。 （掲示板にLoGoフォームをリンクしてました。過去掲示から検索して内容修正して掲載ください。）
６月初旬～６月中旬 | 初回に迎える研修の事前打ち合わせ日程を参加者都合を元にして日程調整する。 ②の方には、打合せの中で当日こういった進行をするという話をして、昨年度の受講の経験を元により良い進行を検討する。その際には、昨年度の受講者アンケート※を全員で参照しつつ、より改善できるポイントがないか検討する。 ③の方には、当日に明確な「役割」を与えること。例えば、グループワークに入る前に、手を挙げて司会者に質問をしてもらい他の新規受講者の手助けをすることや、各グループワークにて適切な進行を行うよう努める等。研修初年度は、サポート参加の方が2度目の参加であることを、他の受講者には情報開示しなかった。ただただやる気のある職員を演じてもらった。 注意…関わり方①を希望される方は、もっと早い段階で進行打合せを行うこと。
※全般にかかること
①-1プレゼンテーション研修（1回目）講義形式
〇日前 | やること ※シナリオシート、発表資料に多くのメモを残しています。参照ください。
60日前（初回のみ） | 昨年度受講者の参加調査（全7回の本番、参加役割・日程未定の打合せへの参加意思表示←後の調整では参加不可を含む。）を行う。
30日前～7日前 | 研修の受講者を掲示板で募集する。※2回セットの研修では、途中募集はしない。
30日前～15日前 | 主担当・司会者なりの研修資料修正を行う。ファシリテーション研修以外は、原稿をパワポのメモに全て残しています。司会者独自の小話等は修正してください。
20日前 | 事前打合せ参加予定者を元に、日程調整する。意思表示があっても参加不可の場合もある。
20日前 | グループウェアで必要備品（タブレット・会議用スピーカー等）の登録。研修でよく使う付箋等の在庫確認。
15日前 | 研修運営者に研修資料を共有する。
10日前 | 事前打合せを行う。主担当・司会者なりの進行案をもんでもらう。
5日前 | 研修資料完成。
1日前 | 研修会場の準備。初回は配置に悩むと思いますが、昨年度参加者の意見を聞いて同様から始めてください。そのうちベストが見つかるかと。
当日 | 研修終了後に、受講者へアンケートを送信する。（LoGoフォーム内に添付資料として研修資料pdfをつけておく。）
当日 | 上記と同じメールに、宿題の提出用LoGoフォームも記載しておく。提出は次回研修の数日前に設定する。
7日後 | 揃った受講者アンケートを運営者全員へ共有する。（お褒めの言葉があれば次回以降頑張れたりする。）
14日後 | 宿題に取組むために電子会議室を用意し、もくもく作業する。そこへ昨年受講者を配置し、アドバイスにも答えられるようにする。
25日後 | プレゼンテーション研修の宿題を提出してもらう。
※細かい準備物等はシナリオシートに記載しています。
①-2プレゼンテーション研修（2回目）発表会
〇日前 | やること ※シナリオシート、発表資料に多くのメモを残しています。参照ください。
20日前 | グループウェアで必要備品（タブレット・会議用スピーカー等）の登録。研修でよく使う付箋等の在庫確認。
10日前～5日前 | 主担当・司会者なりの研修資料修正を行う。ファシリテーション研修以外は、原稿をパワポのメモに全て残しています。司会者独自の小話等は修正してください。
5日前 | 提出を受けた宿題に問題がないか確認しておく。あれば連絡をとる。
1日前 | 当日の発表順番を決める。2年連続で提出されたファイルの名前順で決めています。
当日 | 発表をiPadで撮影する。6分で600MBほどあるので、必ず1人ごとに動画を切り替えること。
当日 | 研修終了後に、受講者へアンケートを送信する。（LoGoフォーム内に添付資料として研修資料pdfをつけておく。）
5日後 | 撮影した動画を本人へ共有するためにメール通知する。①iPhoneならAirDrop ②共有フォルダを利用し、L系で共有
7日後 | 揃った受講者アンケートを運営者全員へ共有する。（お褒めの言葉があれば次回以降頑張れたりする。）
※細かい準備物等はシナリオシートに記載しています。
②-1業務フロー研修（1回目）講義形式
〇日前 | やること ※シナリオシート、発表資料に多くのメモを残しています。参照ください。
30日前 | 研修の受講者を掲示板で募集する。※2回セットの研修では、途中募集はしない。
30日前～15日前 | 主担当・司会者なりの研修資料修正を行う。ファシリテーション研修以外は、原稿をパワポのメモに全て残しています。司会者独自の小話等は修正してください。
20日前 | 事前打合せ参加予定者を元に、日程調整する。意思表示があっても参加不可の場合もある。
20日前 | グループウェアで必要備品（タブレット・会議用スピーカー等）の登録。研修でよく使う付箋等の在庫確認。
15日前 | 研修運営者に研修資料を共有する。
10日前 | 事前打合せを行う。主担当・司会者なりの進行案をもんでもらう。
5日前 | 研修資料完成。
1日前 | 研修会場の準備。
当日 | 研修終了後に、受講者へアンケートを送信する。（LoGoフォーム内に添付資料として研修資料pdfをつけておく。）
当日 | 上記と同じメールに、宿題の提出用LoGoフォームも記載しておく。提出は次回研修の数日前に設定する。
7日後 | 揃った受講者アンケートを運営者全員へ共有する。
※細かい準備物等はシナリオシートに記載しています。
②-1業務フロー研修（2回目）講義・ワーク
〇日前 | やること ※シナリオシート、発表資料に多くのメモを残しています。参照ください。
20日前 | グループウェアで必要備品（タブレット・会議用スピーカー等）の登録。研修でよく使う付箋等の在庫確認。
10日前～5日前 | 主担当・司会者なりの研修資料修正を行う。ファシリテーション研修以外は、原稿をパワポのメモに全て残しています。司会者独自の小話等は修正してください。
5日前 | 提出を受けた宿題に問題がないか確認し、A3サイズで印刷しておく。
当日 | 研修終了後に、受講者へアンケートを送信する。（LoGoフォーム内に添付資料として研修資料pdfをつけておく。）
7日後 | 揃った受講者アンケートを運営者全員へ共有する。
※細かい準備物等はシナリオシートに記載しています。
③インタビュー研修について 講義形式
〇日前 | やること ※シナリオシート、発表資料に多くのメモを残しています。参照ください。
30日前 | 研修の受講者を掲示板で募集する。
30日前～15日前 | 主担当・司会者なりの研修資料修正を行う。ファシリテーション研修以外は、原稿をパワポのメモに全て残しています。司会者独自の小話等は修正してください。
20日前 | 事前打合せ参加予定者を元に、日程調整する。意思表示があっても参加不可の場合もある。
20日前 | グループウェアで必要備品（タブレット・会議用スピーカー等）の登録。研修でよく使う付箋等の在庫確認。
15日前 | 研修運営者に研修資料を共有する。
10日前 | 事前打合せを行う。主担当・司会者なりの進行案をもんでもらう。
5日前 | 研修資料完成。
1日前 | 研修会場の準備。
当日 | 研修終了後に、受講者へアンケートを送信する。（LoGoフォーム内に添付資料として研修資料pdfをつけておく。）
当日 | 上記と同じメールに、宿題の提出用LoGoフォームも記載しておく。提出は次回研修の数日前に設定する。
7日後 | 揃った受講者アンケートを運営者全員へ共有する。
※細かい準備物等はシナリオシートに記載しています。
④ファシリテーション研修 講義形式
〇日前 | やること ※シナリオシート、発表資料に多くのメモを残しています。参照ください。
30日前 | 研修の受講者を掲示板で募集する。
30日前～15日前 | 主担当・司会者なりの研修資料修正を行う。ファシリテーション研修以外は、原稿をパワポのメモに全て残しています。司会者独自の小話等は修正してください。
20日前 | 事前打合せ参加予定者を元に、日程調整する。意思表示があっても参加不可の場合もある。
20日前 | グループウェアで必要備品（タブレット・会議用スピーカー等）の登録。研修でよく使う付箋等の在庫確認。
15日前 | 研修運営者に研修資料を共有する。
10日前 | 事前打合せを行う。主担当・司会者なりの進行案をもんでもらう。
5日前 | 研修資料完成。
1日前 | 研修会場の準備。
当日 | 研修終了後に、受講者へアンケートを送信する。（LoGoフォーム内に添付資料として研修資料pdfをつけておく。）
当日 | 上記と同じメールに、宿題の提出用LoGoフォームも記載しておく。提出は次回研修の数日前に設定する。
7日後 | 揃った受講者アンケートを運営者全員へ共有する。
※細かい準備物等はシナリオシートに記載しています。